**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор МКОУ**

**«Хидибская СОШ»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ш. Адалов**

**План**

**мероприятий по проведению ремонтных работ и оформлению помещений центра образования естественно-научной и технологической направленностей**

**«Точка Роста» на базе**

**МКОУ «ХидибскаяСОШ» на 2021г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование работ**  | **Сроки выполнения**  | **Ответственный исполнитель**  |
| **1**  | Издание приказа о создании Центра «Точка Роста»  | До 31 января 2021г  | Директор  |
| **2**  | Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка Роста»  | До 30 апреля2021г  | Директор, руководитель Центра  |
| **3**  | Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)  | До 1 июня 2021г  | Директор, руководитель Центра  |
| **4**  | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра «Точка Роста»  | До 1 июня 2021г  | Директор, руководитель Центра  |
| **5**  | Ремонтные работы (с направлением фотоотчета УО)  | До 31 июля 2021г  | Директор, руководитель Центра  |
| **6**  | Технический контроль выполнения ремонтных работ  | До 31 июля 2021г  | Директор, руководитель Центра  |
| **7**  | Окончание ремонтных работ  | До 31 июля 2021г  | Директор  |
|  | Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра «Точка Роста»  | До 1 августа 2021г  | Директор, руководитель Центра  |
| **8**  | Закупка необходимой мебели Центра  | До 10 августа 2021г  | Директор  |
| **9**  | Формирование перечня элементов фирменного стиля Центра  | До 1 августа 2021г  | Директор, руководитель Центра  |
| **10**  | Закупка элементов фирменного стиля Центра  | До 1 августа 2021г  | Директор  |
| **11**  | Получение и наладка оборудования Центра  | До 15 августа 2021г  | Директор, руководитель Центра  |
| **12**  | Оформление помещений согласно дизайнпроекту и проекту зонирования Центра  | До 25 августа 2021г  | Директор, руководитель Центра  |
| **13**  | Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки  | До 25 августа 2021г  | Руководитель Центра  |
| **14**  | Открытие Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»  | 1 сентября 2021г  | Директор, руководитель Центра  |